## Slide 1
2024
الخطة التشغيلية جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم

## Slide 4
خير المال ما أعطي منه اليتيم ....
كفالة اليتيم من أعمال البر التي ندبنا إليها الشرع، ودل على أنها من أسباب دخول الجنة، بل من أسباب نيل أعلى درجاتها، ويكفي لحث المؤمن على الحرص عليها، قول النبي، Œ: (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرق بينهما) رواه البخاري

## Slide 5
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم ، أنشئت بقرار وزاري في تاريخ 16 / 1 / 1445 هـ تسعى لتحقيق أثر عميق في خدمة أيتام المحافظة ، وتستهدف النجاح طويل المدى، من خلال التركيز على ثلاثة عناصر رئيسية هي الإدارة، والموارد البشرية ، والخدمات المقدمة ، وكلها تسعى لشيء واحد هو خدمة مميزة لمستفيد راض في مجتمع متعاون يحمل انطباعًا إيجابيًا حول عمل الجمعيات الخيرية، ويسعى للدعم المستمر في سماء الثقة واليقين .....
انطلقت خطة جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم من رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها، وقيمها , وتجسدت في أريع مسارات هي مسار الاستدامة المالية، ومسار الرعاية، ومسار التنمية، ومسار التطوع، كاستجابة لاحتياجات المستفيدين التي تم تحديدها وتقديرها داخل إطار العمل المؤسسي والحلول المبتكرة للتحديات، ينفذها فريق متناغم ومتكامل من أجل تحقيق التميز والجودة في الخدمات المقدمة لأبناء الجمعية .
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم ترسم صورة المستقبل القريب عبر خطتها التشغيلية للعام ( ( 2024، وتحمل بين طياتها الآمال والطموحات، آملين أن نراها حقائق، ونتائج واضحة المعالم لها أثر ملموس في نطاق عمل الجمعية، وانعكاس عظيم الأثر في حياة اليتيم ....
هذا ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعلنا وإياكم من رفقاء النبي محمد Œ ،،،،

## Slide 6
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
تكامل في
رعاية الأيتام

## Slide 7
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
تقديم خدمات متكاملة بمواصفات عالية الجودة لأيتام محافظة الجموم والمراكز التابعة لها من خلال موارد متجددة وتقنيات حديثة عصرية ورعاية شاملة ومشاركة مجتمعية .

## Slide 8
رضا المستفيد
التكامل
المبادرة
الشفافية
العمل المؤسسي
8

## Slide 9
البعد المالي
التعلم والنمو
العملاء
العمليات
الأيتام ، الداعمون ، المتطوعون
تحقيق أثر تنموي فعال لدى الأيتام .
تحقيق خدمات رعوية متكاملة .
تحقيق شراكات فاعلة ومؤثرة .
تحقيق التميز المؤسسي .
التواصل الفعال مع المجتمع ومؤسساته .
التحول الإلكتروني .
توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة .
تطوير الكادر البشري في مجال العمل الخيري .
الاستثمار الأمثل للتطوع .
تأمين موارد مستدامة .
الاستثمار الأمثل
للموارد المالية .
التوجه الاستراتيجي في جمعية بمحافظة الجموم
9

## Slide 10
مسارات العمل في مشاريع جمعية بمحافظة الجموم
مسار التنمية
تأهيل وتنمية
أبناء الجمعية
عبر مشاريع تنموية فاعلة.
مسار الرعاية
رعاية المستفيدين
من خلال تأمين
الاحتياجات الأساسية
عبر مشاريع رعوية أساسية .
مسار التطوع
تفعيل أدوار المتطوعين
بالعمل في الجمعية
وفق قدراتهم ومهاراتهم .
مسار الاستدامة
إنشاء المشاريع
والاستثمارات بشكل يحقق
استدامة مالية للجمعية
لضمان استمرارية
تقديم الخدمة
لأبناء الجمعية .
10
10

## Slide 11
تقوم الجمعية بتنمية الموارد المالية من خلال جمع التبرعات والدعم المقدم من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات والمؤسسات ومنصات التطوع الوطنية
تستخدم الجمعية أحدث الطرق والأساليب العلمية المتطورة لكي تتم عملياتها في استقبال التبرعات وتوزيعها بالطرق الحديثة.
تساهم الجمعية في تأهيل الأيتام
وتعزيز قدراتهم لمواجهة الحياة وهي تسعى لتمكينهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تساهم الجمعية في تقديم
المساعدات النقدية والعينية
للمستفيدين
تقدم الجمعية جميع أنواع الرعاية لليتيم
المادية والاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية
ماذا تقدم جمعية بمحافظة الجموم ؟
تساهم الجمعية في بناء مجتمع واع ٍبأدوار رعاية اليتيم
11

## Slide 12
يتيمًا ويتيمة 391
خدمات جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
نطاق الخدمات
محافظة الجموم
ذكور
182
إناث
209
115 أسرة

## Slide 13
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
الخطة التشغيلية
2024

## Slide 14
قائمة المبادرات والمشاريع لعام 2024
شركاء الخير
مسار الرعاية
مسار الاستدامة المالية
مسار التطوع
تطوَّع معنا
جائزة التفوق
شفاء
الاستقطاع
السوق الإلكتروني
شتاء
زكاة المال
كهاتين
مسار التنمية
عطاء
الاستثمارات
حسِّن
أُسْوة
المسابقات
مهارة
سُمُو
تمكين
موهبة
فرحة العيد
اعتمرنا
سلة رمضان
حج الفريضة
تفريج كربة يتيم
كادر
التميز
رعاية الطفولة

## Slide 15
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم

## Slide 16
مسارات
الاستدامة المالية
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم

## Slide 17
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم

## Slide 18
الهدف الاستراتيجي
الجهة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
18
ريال144000
المستهدف
عدد الاستقطاعات
الهدف التشغيلي
أثر المبادرة
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
40
استقطاع
تنمية
الموارد المالية
دعم برامج وأنشطة
الجمعية ماليًا
توفير كفالة مالية ثابتة لكل يتيم محتاج
عدد الاستقطاعات المنجزة
عدد
المدارس أهلي
حصر عدد الاستقطاعات المطلوب التسويق لها
آلية التنفيذ
تجهيز متطلبات التسويق
متابعة التبرعات
التنفيذ ورفع التقارير لمجلس الإدارة
قياس أثر الاستقطاعات على دعم البرامج
الداعمين من المؤسسات والأفراد
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 30 إلى
رفع مستوى الايرادات المالية للجمعية لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها

## Slide 19
4
6
3
عدد المستهدفين – عدد المكفولين (استقطاع ) = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
خط الأساس
19
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
استقطاع
السعي لتوفير كفالة دائمة لمدة عام على الأقل لـ 40 يتيم
4
2
1
3
دورية القياس
ربع سنوي

## Slide 20
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
20
500000
ريال
المستهدف
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
2024 / 1 / 1 من
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
480
تنمية الموارد
المالية
الداعمين من المؤسسات والافراد
السوق الإلكتروني
نشر المنتجات عبر السوق الالكتروني
عدد المنتجات
التي يتم دعمها
عدد
المدارس أهلي
حصر البرامج المطلوب التسويق لها
آلية التنفيذ
تجهيز السوق الإلكتروني تقنيًا
متابعة التبرعات
البدء في التنفيذ والتسويق
قياس أثر السوق على دعم البرامج
إنشاء السوق الالكتروني
لدعم برامج الجمعية
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
عدد المستفيدين من المبادرة
رفع مستوى الايرادات المالية للجمعية وارتفاع عدد المنتجات بما يعود بالنفع على أبناء الجمعية

## Slide 21
4
6
3
عدد المستهدف من المنتجات – عدد المسوق لها = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
خط الأساس
21
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
السوق الإلكتروني
حصر البرامج المطلوب دعمها وانشاء سوق الكتروني لها للحصول على الدعم
المطلوب لتنفيذ أهداف الجمعية ..
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
ربع سنوي

## Slide 22
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
24
100000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
480
تنمية
الموارد المالية
آلية التنفيذ
رفع مستوى الإيرادات
المالية للجمعية
عطاء
عدد المانحين الجدد في عام 2024م
المؤسسات المانحة والداعمة للعمل الخيري
دعم البرامج والمشاريع
ماليًا وعينيًا
عدد
المدارس أهلي
حصر الجهات المانحة والمنصات
حصر البرامج المطلوب رفعها للمانحين
رفع البرامج للمانحين وعبر المنصات
رفع التقارير للمانحين والمنصات بعد التنفيذ
قياس أثر الدعم
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
عدد المستفيدين من المبادرة
استدامة الإيرادات المالية للجمعية وتحقيق أهدافها بما يعود بالنفع على أبناء الجمعية
المستهدف

## Slide 23
4
6
3
تحديد المبلغ المستهدف – عدد الدعم الوارد = المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
خط الأساس
25
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
خط الأساس
عطاء
مبادرة استقطاب رجال الأعمال و المؤسسات المانحة و المنصات الرسمية
لتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف ومشاريع الجمعية .
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
ربع سنوي

## Slide 24
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
26
100000
ريال
الهدف التشغيلي
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
320
رعاية أبناء الجمعية
ماديًا
آلية التنفيذ
زكاة المال
المؤسسات
و رجال الأعمال والأفراد
تقديم مساعدات نقدية للمستفيدين
عدد المستفيدين
من مبالغ الزكاة
عدد
المدارس أهلي
تحديد الفئة المستهدفة
تحديد وتقدير المساعدات اللازمة
تحديد التكاليف وتسويق المبادرة
تنفيذ المبادرة في حدود الدعم
كتابة التقرير النهائي
توزيع زكاة الأموال الواردة على المحتاجين من أبناء الجمعية
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
عدد المستفيدين من المبادرة
مساعدة المحتاجين من أبناء الجمعية وتخفيف معاناتهم
المستهدف

## Slide 25
4
6
3
تحديد الفئة المستهدف – عدد الحالات المدعومة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
خط الأساس
27
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
خط الأساس
زكاة المال
تقدم الزكاة كمساعدات نقدية للمستفيدين وتصرف على دفعتين خلال العام حسب المبلغ والدعم المتوفر بعد رصد المبالغ وتوزيعها كمساعدات مقطوعة أو طارئة لبعض أبناء الجمعية المحتاجين ويتم إبلاغ المستفيدين عن طريق نظام الرسائل.
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
ربع سنوي

## Slide 26
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم

## Slide 27
مسار الرعاية
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم

## Slide 28
أبناء الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
كهاتين
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
30
100000
ريال
المستهدف ( حد أدنى )
250
الهدف التشغيلي
تأمين الكفالات للفئة المستهدفة من أبناء الجمعية
عدد
الكفالات المالية
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
تقديم المساعدات العينية والنقدية للفئة المستهدفة
آلية التنفيذ
عدد
المدارس أهلي
إيداع الكفالة في حسابات الأيتام
تحديد الفئة المستهدفة وفق أولوية الاحتياج
اطلاق حملة إعلامية تسويقية
بناء قاعدة بيانات للكفلاء
إصدار خطابات شكر للمتبرعين
رعاية أبناء الجمعية
ماديًا
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
عدد المستفيدين من المبادرة
كفالة الأيتام من ذوي الدخل المحدود وتحسين وضعهم المعيشي وتخفيف معاناتهم

## Slide 29
7
5
4
عدد المستهدفين – عدد المكفولين = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
خط الأساس
كهاتين
مبادرة ( اكفل يتيمًا ) تسعى إلى كفالة الأيتام تحت سن 18 سنة كفالة إعاشة
أو كفالة تعليمية لتحقيق الاستقرار والسعادة لهم .
31
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
ربع سنوي

## Slide 30
عدد
المدارس أهلي
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الطلاب والطالبات
من أبناء الجمعية
الهدف الفرعي
جائزة التفوق
وضع ضوابط ومعايير التفوق
آلية التنفيذ
تحديد فريق العمل في المبادرة
حصر المتفوقين /ات دراسيًا
مراجعة واعتماد أسماء المتفوقين/ات
التكريم و كتابة التقرير النهائي
مؤشر الأداء
رعاية أبناء الجمعية
تعليميًا
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
32
دعم المتفوقين وتشجعيهم على مستوى المحافظة
30000
ريال
60
الهدف التشغيلي
تكريم المتفوقين
دراسيًا
عدد المتفوقين الذين تم تكريمهم
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
2024 / 1 / 1 من
2024/ 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
تحفيز وتشجيع التفوق الدراسي وبث روح المنافسة والحماس لدى جميع أبناء الجمعية
الدعم المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 31
7
4
4
عدد المستهدفين – عدد الذين تم تكريمهم = عدد المتبقي من المستهدف
جائزة التفوق
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
تكريم أبناء الجمعية المتفوقين دراسيًا وفق ضوابط ومعايير محددة مسبقًا تشجيعًا لهم على الحصول على أعلى الدرجات وحثهم على بذل المزيد من الجهد لزيادة تحصيلهم الدراسي ويتم التكريم مرة واحدة في العام المالي
33
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
سنوي
-
-
-

## Slide 32
المرضى
من أبناء الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
34
100000
ريال
الهدف التشغيلي
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
رعاية أبناء الجمعية
صحيًا
كفالة صحية
شفاء
آلية التنفيذ
عدد
المدارس أهلي
عدد
المدارس أهلي
حصر أبناء الجمعية الذين يعانون من مشاكل صحية
تصنيف الحالات ومخاطبة الجهات الصحية
تقديم الرعاية الصحية
والتأهيلية والنفسية اللازمة
متابعة الحالات و مستوى الاستفادة
إعداد التقرير النهائي
تأمين الرعاية الصحية
لأبناء الجمعية بما يتلاءم مع
حاجاتهم الصحية.
تعزيز
صحة أبناء الجمعية
20
عدد المستفيدين
من الخدمة
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
مساعدة المرضى من أبناء الجمعية على تجاوز معاناتهم المالية والنفسية والصحية
المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 33
15
4
6
عدد المستهدفين – عدد المستفيدين من الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
35
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
المساهمة في كفالة و رعاية المستفيدين صحيًا من خلال التأمين الصحي و توفير الأدوية والاحتياجات والفحوصات الطبية اللازمة .
كفالة صحية ( شفاء )
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
ربع سنوي

## Slide 34
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
36
75000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
رعاية أبناء الجمعية
ماليا
كسوة الشتاء
آلية التنفيذ
عدد
المدارس أهلي
عدد
المدارس أهلي
حصر أبناء الجمعية المحتاجين
تحديد التكاليف والتسويق للمبادرة
إعداد خطة التنفيذ
تنفيذ المبادرة
إعداد التقرير النهائي وقياس الأثر
عدد المستفيدين
من الخدمة
2024 / 1 / 1 من
2024 / 3 / 31 إلى
أثر المبادرة
الدعم المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة
تقديم المساعدات
العينية والنقدية لأبناء الجمعية
توفير
الاحتياجات الأساسية
للفئة المستهدفة
أبناء الجمعية
من ذوي الدخل المحدود
تأمين أدوات تدفئة للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود ، و مد جسور التواصل والتراحم والتكافل الاجتماعي ، و تلبية الاحتياج من مستلزمات الشتاء .
75

## Slide 35
15
4
6
عدد المستهدفين – عدد المستفيدين من الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
4
2
1
3
37
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
كسوة الشتاء
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
مبادرة تسعى لتأمين المستلزمات الشتوية للأيتام والفقراء والمحتاجين من بطانيات وملابس شتوية ويتم تأمينها للفئة التي لا تستطيع توفير احتياجاتها الشتوية .
دورية القياس
سنوي

## Slide 36
أبناء الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
38
40000
ريال
الهدف التشغيلي
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
رعاية أطفال الجمعية
اجتماعيًا
فرحة العيد
80
تقديم الهدايا
لـأطفال الجمعية
مشاركة أطفال
الجمعية فرحة العيد
عدد الأطفال
المستفيدين
آلية التنفيذ
عدد
المدارس أهلي
عدد
المدارس أهلي
حصر الفئة المستهدفة
تجهيز الهدايا
توزيعها على المستهدفين
قياس أثر المشروع
كتابة التقرير النهائي
2024 / 3 / 30 من
2024 / 4 / 19 إلى
أثر المبادرة
إدخال الفرح والسرور ورسم البسمة لدى أبناء الجمعية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي
الدعم المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 37
4
4
4
عدد المستهدفين – عدد الذين تم تكريمهم = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
خط الأساس
39
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
كسوة و هدايا وفعاليات متنوعة تقدمها الجمعية لأبنائها لأعمار 18 سنة فأقل
و يتم توزيعها قبل العيد بيوم أو يومين وخلال العيد ، إدخال الفرح والسرور ورسم البسمة لدى أبناء الجمعية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال احتفال جماعي .
فرحة العيد
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
نصف سنوي

## Slide 38
أبناء الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
40
10000
ريال
الهدف التشغيلي
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
20
اعتمرنا
رعاية
أبناء الجمعية
تمكين أبناء الجمعية الأيتام من أداء العمرة
عدد الأيتام الذين مكنتهم
الجمعية من أداء العمرة
تعزيز قيمة الواجبات الشرعية في نفوس الأبناء
عدد
المدارس أهلي
تحديد الفئة المستهدفة وفق الضوابط
آلية التنفيذ
اختيار مشرفي برنامج الزيارة
الحصول على الموافقات اللازمة
تنفيذ وأداء الشعيرة
دراسة النتائج و كتابة التقرير النهائي
2024 / 4 / 1 من
2024 / 4 / 30 إلى
أثر المبادرة
تمكين الأيتام من أداء العمرة
وبث روح الطمأنينة والسعادة في نفوسهم بتحقيق الواجب الشرعي
الدعم المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 39
4
4
4
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
41
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
اعتمرنا
تمكين الأيتام أبناء الجمعية من أداء مناسك العمرة بكل راحة واطمئنان وإدخال السرور والسعادة عليهم و تعزيز قيمة هذه الشعيرة في نفوسهم .
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
نصف سنوي

## Slide 40
أبناء الجمعية
من ذوي الدخل المحدود
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
42
75000
ريال
الهدف التشغيلي
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
75
سلة رمضان
عدد المستفيدين
من الخدمة
عدد
المدارس أهلي
تحديد الفئة المستهدفة
آلية التنفيذ
تحديد وتقدير المساعدات اللازمة
تحديد التكاليف وتسويق المبادرة
تنفيذ المبادرة في حدود الدعم
كتابة التقرير النهائي
تقديم المساعدات
العينية والنقدية لأبناء الجمعية
توفير الاحتياجات الأساسية للفئة المستهدفة
رعاية الأيتام ماديًا وعينيًا وقضاء حاجاتهم
2024 / 03 / 25 من
2024 / 04 / 25 إلى
أثر المبادرة
مساعدة المحتاجين من أبناء الجمعية وتخفيف معاناتهم
المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 41
4
4
4
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
43
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
سلة رمضان
مبادرة تهدف إلى دعم أبناء الجمعية المحتاجين من خلال توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية توزع قبيل وخلال شهر رمضان .
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
سنوي

## Slide 42
أبناء الجمعية
ذوي الدخل المحدود
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
44
50000
ريال
الهدف التشغيلي
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
5
حج الفريضة
عدد
المدارس أهلي
تحديد الفئة المستهدفة
آلية التنفيذ
تحديد وتقدير تكلفة الحج
وضع خطة تسويقية للمبادرة
تنفيذ المبادرة في حدود الدعم
كتابة التقرير النهائي
رعاية الأيتام ماديًا وعينيًا وقضاء حاجاتهم
إعانة أبناء الجمعية على أداء فريضة الحج
عدد الذين منً الله عليهم بأداء الفريضة من خلال الجمعية
أداء شعيرة الحج
2024 / 5 /23 من
2024 / 6 / 21 إلى
أثر المبادرة
مساعدة المحتاجين من أبناء الجمعية وتخفيف معاناتهم
المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 43
4
4
4
عدد المستهدفين – عدد المستفيدين من الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
45
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
حج الفريضة
مبادرة تهدف إلى تحجيج ( 5 ) من أبناء الجمعية أو أمهات الأيتام الذين لا يملكون تكاليف الحج ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج من خلال تأمين الدعم اللازم
لتغطية تكاليف الحج للفئة المستهدفة
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
سنوي

## Slide 44
أبناء الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
46
20000
ريال
الهدف التشغيلي
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
10
التميز
عدد
المدارس أهلي
تحديد ضوابط الاختيار
آلية التنفيذ
ترشيح الفئة المستهدفة وفق المعايير
وضع خطة لتسويق المبادرة
تنفيذ المبادرة في حدود الدعم
كتابة التقرير النهائي
رعاية أبناء الجمعية تعليميًا
تشجيع أبناء الجمعية المتميزين تعليميًا
تكريم المتفوقين
في اختبارات المركز الوطني
عدد المستفيدين من التكريم
2024 / 1 / 1 من
2025 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
الدعم المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة
ارتفاع عدد المتفوقين من أبناء الجمعية سنويًا وتشجيع روح التنافس

## Slide 45
4
4
4
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
47
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
تميز
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
نصف سنوي
مبادرة تهدف إلى تكريم أبناء الجمعية المتميزين في اختبارات المركز الوطني للقياس وتشجيعهم على مواصلة الجهود وتحقيق نتائج أعلى و تحفيزهم على المشاركة في المسابقات مع جمعيات أخرى ..

## Slide 46
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
: Œقال رسول الله
" من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كرب الدنيا نفَّس الله عنهُ كُربة من كرب يوم القيامة " متفق عليه

## Slide 47
أبناء الجمعية
من ذوي الدخل المحدود
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
49
100000
ريال
الهدف التشغيلي
تاريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
10
تفريج كربة
رعاية الأيتام ماديًا وعينيًا وقضاء حاجاتهم
تفريج كرب المحتاجين
تقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين من أبناء الجمعية
عدد المستفيدين من المبادرة
عدد
المدارس أهلي
حصر طلبات المساعدات
آلية التنفيذ
دراسة طلبات المساعدات من قبل لجنة المساعدات
تحديد التكاليف والتسويق للمبادرة
تنفيذ المبادرة في حدود الدعم
كتابة التقرير النهائي
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
رفع جزء من المعاناة عن أبناء الجمعية وضمان الاستقرار المعيشي لهم وإدخال البهجة والسرور عليهم وتخليصهم من هموم الديون والالتزامات
الدعم المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 48
4
4
4
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
50
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
تفريج كربة
مبادرة تفريج كربة عبارة عن سداد مستحقات مالية و عينية لمساعدة المحتاجين من أبناء الجمعية خاصة الذين عليهم التزامات مالية ، و رفع جزء من المعاناة عنهم وضمان الاستقرار المعيشي لهم وإدخال السرور عليهم وتخليصهم من هموم الديون والالتزامات
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
ربع سنوي

## Slide 49
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم

## Slide 50
مسار التنمية

## Slide 51
الطلاب والطالبات
من أبناء الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
53
16000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
80
حسِّن(كفالة تعليمية)
عدد المستفيدين
من الخدمة
رعاية أبناء الجمعية تعليميًا
تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى طلاب/ات
المدارس من أبناء الجمعية
تقديم دروس تقوية في المواد الحرجة و مواد السنة التحضيرية
عدد
المدارس أهلي
تحديد الفئة المستهدفة
آلية التنفيذ
إعداد خطة العمل
تحديد التكاليف وتسويق المبادرة
تنفيذ المبادرة
كتابة التقرير النهائي
2024 / 9 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة
ارتفاع المستوى العلمي وانعكاسه على حياتهم وتقدمهم
ومستقبلهم التعليمي

## Slide 52
4
4
4
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
خط الأساس
54
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
خط الأساس
حسِّن (كفالة تعليمية)
أنشطة تربوية تعليمية ، تستهدف تحسين المستوى الدراسي لطلاب و طالبات المدارس يركز على المواد الحرجة ، لتدارك التأخر في التحصيل الدراسي الذي قد يطرأ على حياة الطالب الدراسية لأسباب مختلفة .
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
نصف سنوي

## Slide 53
أطفال الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
58
30000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
50
أُسْوة
عدد الأطفال
المشاركين في البرنامج
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي
بناء شخصية الطفل من خلال القدوة الحسنة
عدد
المدارس أهلي
تحديد الفئة المستهدفة
آلية التنفيذ
تدريب فريق العمل
تنفيذ البرنامج
التقييم وقياس الأثر
كتابة التقرير النهائي
2024 / 1 / 1 من
2024/ 3 / 31 إلى
تحفيز الأطفال
على الاقتداء
المساهمة في تشكيل شخصية الطفل من خلال القدوة
أثر المبادرة
الدعم المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 54
4
4
4
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
خط الأساس
56
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
خط الأساس
أسوة
مبادرة تستهدف تشكيل شخصية الطفل من خلال تقديم برنامج قيمي ثقافي يساهم في من خلال تقديم مادة علمية محكمة وبصورة جاذبة ومناسبة لمرحلة الطفولة عن السيرة النبوية ..
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
نصف سنوي

## Slide 55
أصحاب
المواهب والقدرات
من أبناء الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
57
30000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
10
آلية التنفيذ
رعاية أبناء الجمعية
تعليميًا
موهبة
عدد المستفيدين
من الخدمة
رعاية الموهوبين/ات
من أبناء الجمعية
تقديم برامج تدريبية و إثرائية للموهوبين/ات بما يتلاءم مع قدراتهم واستعداداتهم.
استثمار مواهب
أبناء الجمعية بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم
عدد
المدارس أهلي
وضع ضوابط ومعايير اختيار الطلبة الموهوبين/ات
اكتشاف الموهوبين/ات
وتصنيف مواهبهم
مخاطبة الجهات التي تدعم المواهب وتنميها
اختيار البرامج التدريبية والإثرائية والمسارات المناسبة لهم واعتمادها
متابعة نتائج سير التدريب وبرامج رعاية الموهوبين وكتابة تقارير تقدم البرامج الدورية والنهائية .
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
الدعم المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 56
4
4
4
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
58
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
موهبة
رعاية أبناء الجمعية الموهوبين دراسيًا وتقديم البرامج الإثرائية والتدريبية التي تساعد على زيادة العمق المعرفي وتنمية التفكير الإبداعي لديهم وفق ضوابط ومعايير محددة مسبقًا وفقًا لمواهبهم وقدراتهم ، بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم .
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
نصف سنوي

## Slide 57
أبناء الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
59
20000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
100
آلية التنفيذ
تنمية المهارات المعرفية والمهارية
عدد المشاركين في المسابقات
دعم أبناء الجمعية
ماليًا
تطبيق مسابقات في مجالات متعددة
عدد
المدارس أهلي
تحديد مجالات المسابقات وضع الشروط
تحديد فريق العمل
تنفيذ المسابقات
إعلان نتائج المسابقات
تكريم الفائزين و تقييم الأثر وكتابة التقرير
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة
تشجيع المبادرة و المشاركة الإيجابية بين أبناء الجمعية
المسابقات

## Slide 58
4
4
4
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
60
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
المسابقات
مسابقات في مجالات متعددة تستهدف أبناء الجمعية من الجنسين تعمل على تشجيع التنافس بين المشاركين والتواصل الفعال معهم ، توزيع عليهم الجوائز نقدًا يحدد مقدارها على حسب الدعم الخاص بالبرنامج .
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
سنوي

## Slide 59
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
61
12000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
تقديم الدعم اللازم
لكل مستفيد
2
تمكين
أبناء الجمعية
أو أمهات الأيتام
عدد المستفيدين
من الدعم
آلية التنفيذ
2024 / 1 / 1 من
2024 / 6 / 30 إلى
أثر المبادرة
المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة
تأهيل أمهات
وأبناء الجمعية
لسوق العمل
عدد
المدارس أهلي
تحديد المستهدفين من الأمهات والأبناء العاطلين من خريجي الثانوية والجامعات
إعداد خطة عمل للتمكين والتأهيل والتدريب
والتسويق للمبادرة
تنفيذ الخطة المرسومة
كتابة التقرير وقياس الأثر
تنمية المهارات المعرفية والمهارية
تمكين المستفيدين من تحقيق الاكتفاء الذاتي اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل تحقيقًا للاستقلال المالي والتحول لفرد منتج

## Slide 60
4
6
3
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
62
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
تمكين
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
نصف سنوي
تمكين الأيتام ، وأسرهم وتحفيزهم لممارسة الأنشطة والمشاريع الصغيرة مع تأهيل خريجي الثانوية والجامعات للانخراط في سوق العمل من خلال الورش والدورات التدريبية وتوجيههم لما يتناسب مع ميولهم وتخصصاتهم ، ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل تحقيقًا للاستقلال المالي و الاكتفاء الذاتي والتحول لأفراد منتجين ...

## Slide 61
أسر أبناء الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
63
5000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
30
سُمُو
توعية أسر أبناء الجمعية
في مجال حقوق الأيتام
توعية المجتمع بأهمية رعاية الأيتام وإحسان التعامل معهم
عدد المستفيدين
الإجمالي من دورات البرنامج
عدد
المدارس أهلي
الإعداد والتخطيط
آلية التنفيذ
وضع خطة تسويقية للمبادرة
اختيار المدربين
تنفيذ الفعاليات
التقييم و كتابة التقرير النهائي
تقديم دورات توعوية تستهدف الأسر
2024 / 7 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
توفير بيئة أسرية آمنة
ارتفاع مستوى الوعي بما يعود بالنفع على الأيتام
المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 62
4
6
3
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
تقديم عدد من الدورات والورش في مجال توعية الأسر بأدوارهم تجاه الأبناء الأيتام و كيفية توفير بيئة أسرية آمنة ، و ارتفاع مستوى الوعي بما يعود بالنفع على الأبناء .
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
64
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
سُمُو
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
نصف سنوي

## Slide 63
خريجي الثانوية والجامعات
من أبناء الجمعية
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
65
10000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
50
مهارة
تدريب الفئة المستهدفة من أبناء الجمعية على مهارات سوق العمل
تنمية مهارات ومعارف
أبناء الجمعية
تأهيل أبناء الجمعية
لسوق العمل
عدد الأبناء الملتحقين
بالدورات
عدد
المدارس أهلي
تحديد احتياجات سوق العمل
آلية التنفيذ
اختيار مجالات الدورات
تحديد الفئة المستهدفة
تنفيذ الدورات
التقييم و كتابة التقرير النهائي
2024 / 7 / 1 من
2024/ 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
أبناء قادرين على دخول سوق العمل من خلال تعزيز سيرهم الذاتية ودوراتهم التأهيلية
المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 64
4
6
3
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
تنمية مهارات وقدرات الفئة المستهدفة من أبناء الجمعية وفق الاحتياجات والفرص المتاحة في مجالات متعددة ، من أجل تعزيز سيرهم الذاتية ودوراتهم التأهيلية .
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
66
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
مهارة
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
نصف سنوي

## Slide 65
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
67
10000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
15
كادر
منسوبو
الجمعية
عدد
المدارس أهلي
تحديد الفئة المستهدفة
آلية التنفيذ
تحديد الاحتياج التدريبي المطلوب
وضع خطة تدريبية
تنفيذ البرامج التدريبية
التقييم وقياس الأثر وكتابة التقرير النهائي
حضور ما لا يقل عن
10 دورات خلال العام
تدريب منسوبي الجمعية
في مجال العمل الخيري
تأهيل كوادر قادرة على
الإسهام في العمل الخيري
إكساب مهارات
العمل المؤسسي الخيري
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
أثر المبادرة
ارتفاع مستوى المهنية والاحترافية وجودة العمل في الجمعية بما يعود بالنفع على المستفيدين
المستهدف
عدد المستفيدين من المبادرة

## Slide 66
4
6
3
عدد المستهدفين – عدد الذين قدمت لهم الخدمة = عدد المتبقي من المستهدف
تدريب منسوبي الجمعية من إداريين وعاملين متطوعين , والعمل على نشر ثقافة العمل الخيري , ويتم عقد دورات بواقع دورة كل شهر مختلفة التخصصات ، ارتفاع مستوى المهنية والاحترافية وجودة العمل في الجمعية بما يعود بالنفع على المستفيدين .
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
68
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
كادر
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
ربع سنوي

## Slide 67
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم

## Slide 68
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
يعتبر العمل الخيري والتطوعي ، من أجلّ وأفضل الأعمال التي يمكن أن يساهم في إدارتها أي فرد سواًء كان بوقته كاملاً أو بجزءٍ من وقته وذلك للمشاركة في تنفيذ برامج ذات طابعٍ مجتمعي خيري ، تشمل برامج التنمية الإنسانية والاجتماعية والتعليمية والصحية بالإضافة إلى برامج التأهيل والتدريب ، كما أن العمل الخيري بطبيعته شامل لكافة مناحي الحياة ، ويقدم خدماته لكافة شرائح المجتمع دون استثناء ....

## Slide 69
4
6
3
عدد الشراكات المستهدفة خلال العام – عدد الشراكات المتحققة = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية جمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام
4
2
1
3
خط الأساس
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
12000
12000
خط الأساس
شركاء الخير
استقطاب داعمين جدد عن طريق عرض مشاريع الجمعية
بناء شراكات مع القطاعات المختلفة ( حكومي – خاص – خيري ) لتلبية احتياجات وتغطية متطلبات وخدمات جمعية أبناؤنا و تسويق منتجاتها بما يحقق مصالح للأيتام
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
مسار التطوع

## Slide 70
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
72
2000
ريال
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
4
آلية التنفيذ
المؤسسات الخاصة والحكومية
عدد الشركاء
الداعمين في 2025
عدد
المدارس أهلي
إعداد وتصميم المبادرة
اعتماد ميزانية التسويق
وضع خطة لتسويق المبادرة
البدء في التنفيذ
التقييم و كتابة التقرير النهائي
شركاء الخير
بناء
شراكات فاعلة
التواصل الفعال
مع الداعمين
زيادة عدد الداعمين
لأبناء الجمعية
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
استمرارية تقديم الخدمات وتحقيق الأهداف
أثر المبادرة
تكلفة التشغيل
عدد المستهدفين

## Slide 71
4
6
3
عدد المستهدف من المنتجات – عدد المسوق لها = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
خط الأساس
73
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
شركاء الخير
مبادرة تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية جديدة تخدم مستهدفات الجمعية وتساهم في تعظيم الجهود في خدمة المجتمع ، وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحقيق الأهداف .
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
ربع سنوي

## Slide 72
الهدف الاستراتيجي
الفئة المستهدفة
الهدف الفرعي
مؤشر الأداء
3
4
9
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
74
2000
ريال
تكلفة التشغيل
الهدف التشغيلي
تأريخ المبادرة
نطاق التنفيذ
محافظة الجموم
20
آلية التنفيذ
أفراد
المجتمع المحلي
عدد المتطوعين الجدد
في 2022
عدد
المدارس أهلي
حصر الفرص التطوُّعية الممكنة
عرض الفرص عبر منصة التطوع
التواصل مع المتطوعين
تحديد المهام التطوعية
التقييم و كتابة التقرير النهائي
تطوَّع معنا
استقطاب وتأهيل الكوادر البشرية في الأعمال التطوعية
تفعيل دور المتطوِّعين
وفق قدراتهم
تعزيز روح التطوع والتفاعل الاجتماعي في المحافظة
2024 / 1 / 1 من
2024 / 12 / 31 إلى
استثمار القدرات في تحقيق أهداف الجمعية
أثر المبادرة
عدد المستهدفين

## Slide 73
4
6
3
عدد المتطوعين المستهدف – عدد المتطوعين الفعلي = عدد المتبقي من المستهدف
الجهات المشاركة
الجهات الممولة
الداعمين والمتبرعين
عدد العاملين
عدد المتطوعين
الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
75
طريقة الاحتساب
وصف المبادرة
تطوع معنا
مبادرة تهدف الى استقطاب الكوادر البشرية المميزة للتطوع في أعمال الجمعية وفق قدراتهم وجدارتهم ومهاراتهم بما تتطلبه أعمال الجمعية وبرامجها .
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
خط الأساس
فترات التنفيذ
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الرابع
الربع الثالث
4
2
1
3
دورية القياس
ربع سنوي

## Slide 74
2025
الميزانية التقديرية
Notes: Source File;
https://unsplash.com/photos/gMsnXqILjp4

## Slide 75: الميزانية التقديرية لعام 2024م
الإيرادات
النوع
المصروفات
البند
144000
استدامة مالية
144000
الاستقطاع
500000
استدامة مالية
500000
السوق الالكتروني
3000000
استدامة مالية
3000000
الاستثمارات
100000
استدامة مالية
100000
عطاء
100000
استدامة مالية
100000
زكاة المال

## Slide 76: الميزانية التقديرية لعام 2024م
الإيرادات
النوع
المصروفات
البند
100000
رعاية
100000
كهاتين
30000
رعاية
30000
جائزة التفوق
100000
رعاية
100000
كفالة صحية مبادرة شفاء
75000
رعاية
75000
كفالة موسمية
مبادرة شتاء
20000
رعاية
20000
إفطار صائم

## Slide 77: الميزانية التقديرية لعام 2024م
الإيرادات
النوع
المصروفات
البند
40000
رعاية
40000
فرحة العيد
10000
رعاية
10000
اعتمرنا
50000
رعاية
50000
حج الفريضة
20000
رعاية
20000
التميز
100000
رعاية
100000
تفريج كربة يتيم

## Slide 78: الميزانية التقديرية لعام 2024م
الإيرادات
النوع
المصروفات
البند
16000
رعاية
16000
مبادرة حسن
20000
رعاية
20000
مبادرة الطفولة
30000
رعاية
30000
موهبة
20000
رعاية
20000
المسابقات
120000
رعاية
120000
تمكين

## Slide 79: الميزانية التقديرية لعام 2024م
الإيرادات
النوع
المصروفات
البند
5000
رعاية
5000
سمو
10000
رعاية
10000
مهارة
10000
رعاية
10000
كادر
2000
رعاية
2000
شركاء الخير
2000
رعاية
2000
تطوع معنا

## Slide 80
SA7680000324608010405503
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم

## Slide 81
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم
0531240858
aytaam.aljumum
aytaam.aljumum@gmail.com
aytamjumum.org.sa

## Slide 82
تم بحمد الله
ومن جعل الحمد خاتمة النعمة
جعلها الله فاتحة المزيد
جمعية رعاية الأيتام بمحافظة الجموم